## Sheet1
Task | Start Date | Time To Complete | End Date
Database Schema | 2014-01-27 | 7 | 2014-02-03
Web Front-End | 2014-01-27 | 28 | 2014-02-24
Database Implementation | 2014-02-03 | 7 | 2014-02-10
Web Back-End | 2014-02-03 | 21 | 2014-02-24
Server-Side Grading Program | 2014-02-24 | 28 | 2014-03-24
Database Management and Support Code | 2014-03-24 | 14 | 2014-04-07
User Testing | 2014-04-07 | 14 | 2014-04-21
Integration Testing | 2014-04-07 | 14 | 2014-04-21
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Time To Complete]